รายงานการติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ

ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มกราคม 2562

ส่วนติดตามและประเมินผล

กองนโยบายและยุทธศาสตร์

กุมภาพันธ์ 2562

1. บทนำ

ด้วยสำนักงาน ปปง. ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งแผนดังกล่าวประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนงานต่าง ๆ จำนวน 5 แผนงาน ประกอบด้วย

แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานที่ 2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

แผนงานที่ 3 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

แผนงานที่ 4 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนงานที่ 5 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

โดยได้กำหนดแผนงาน โครงการ งบประมาณและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นกรอบ
และแนวทางในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน ปปง. ซึ่งจะมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ เป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้ทราบข้อมูลผลการดำเนินงานและนำไปใช้ประกอบการพิจารณากำหนดแนวทาง แก้ไขปัญหา ปรับปรุงวิธีการดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ต่อไป

2. วิธีการติดตาม

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ ได้กำหนดให้กอง ศูนย์ กลุ่ม รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนในทุกวันที่ 6 ของเดือนถัดไป ตามแบบติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน (แบบฟอร์ม 62-1) และใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนการงบประมาณ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ส่วนการคลัง และส่วนพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการกรม และจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ และนำมาสรุป วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินงาน เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบสำหรับพิจารณากำหนดแนวทางและมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล โดยจะติดตามแผนงานที่เบิกจ่ายจากงบดำเนินงานรายการที่สำคัญ และงบรายจ่ายอื่น (เฉพาะรายการจ้างที่ปรึกษา) จำแนกตามกอง ศูนย์ กลุ่ม ใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

ประเด็นหลักที่  1: แผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็นหลักที่ 2 : แผนงานที่ยังไม่ดำเนินการ

ประเด็นหลักที่ 3 : แผนงานที่ยกเลิกการดำเนินการ

3. ผลการติดตามและประเมินผล

สรุปผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากงบดำเนินงานรายการที่สำคัญ งบรายจ่ายอื่น (เฉพาะรายการจ้าง   ที่ปรึกษา) จำแนกตามกอง ศูนย์ กลุ่ม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มกราคม 2562 ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

| กอง ศูนย์ กลุ่ม | จำนวนแผนงานที่ติดตาม | คิดเป็นร้อยละของแผนงานทั้งหมด | ดำเนินการแล้วเสร็จ | การดำเนินการ | ยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ | ปรับแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | รวม | เป็นไปตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| สลก.* | 9 | 9.00 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| กม.* | 6 | 6.00 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| กส.* | 16 | 16.00 | 0 | 14 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| ขก. | 8 | 7.00 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| คด. 1 | 4 | 4.00 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| คด. 2 | 4 | 4.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| คด. 3 | 4 | 4.00 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| คด. 4 | 4 | 4.00 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| คท. | 9 | 9.00 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| นย.* | 21 | 21.00 | 2 | 12 | 9 | 3 | 0 | 7 | 4 |
| บส. | 2 | 2.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ศท. | 10 | 10.00 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| พบ. | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| สอ.* | 2 | 2.00 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| รวม | 100 | 100.00 | 3 | 68 | 47 | 16 | 5 | 29 | 10 |
| ร้อยละ | 100.00 | 3.00 | 68.00 | 47.00 | 16.00 | 5.00 | 29.00 | 10.00 |

หมายเหตุ : *มีการขอปรับแผนงาน 10 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของแผนงานที่ติดตามทั้งหมด 
โดยเป็นแผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 แผนงาน (สลก. 2 : แผนงาน , นย. และ สอ. : 1 แผนงาน) และเป็นแผนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ 6 แผนงาน (นย. : 3 แผนงาน , สลก. : 1 แผนงาน , กม. , และ กส. : 1 แผนงาน)

แผนภูมิแสดงจำนวนแผนงานที่ทำการติดตามฯ แยกตามหน่วยงาน

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการดำเนินการ (แยกตามสถานะการดำเนินการ) ณ ม.ค. 2562

แผนภูมิแสดงร้อยละของแผนงานที่ถึงกำหนดดำเนินการ (แยกตามสถานะการดำเนินการ) ณ ม.ค. 2562

3.1 แผนงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มกราคม 2562 มีแผนงานดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 3.00 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน) | ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ม.ค. 62 | ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- |
| สำนักงานเลขานุการกรม (1 แผนงาน) |
| 1 | แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ปปง. (ระดับ 5 ประกาศใช้แผนฯ ) | ดำเนินการจัดทำแผนฯ แล้วเสร็จโดย ลปง. ได้พิจารณาลงนามและประกาศใช้แผนปฏิบัติการฯ วันที่ 27 ธ.ค. 61 และได้เวียนแจ้งเวียน กอง ศูนย์ กลุ่มแล้ว | สนับสนุน ย.3 |
| กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (2 แผนงาน) |
| 1 | การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) สำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ขั้นตอนที่ 4 จัดทำเล่มแนวทางการติดตามและประเมินผลฯ) | ดำเนินการจัดจ้างถ่ายเอกสารแนวทางการติดตามและประเมินผลฯ โดย เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 61 นย. ได้แจ้งเวียนกอง ศูนย์ กลุ่มให้ดำเนินการแล้ว | ย.3 |
| 2 | โครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (1 ครั้ง) | ดำเนินการจัดโครงการ ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธ.ค. 61 ณ โรงแรม ทีซิกซ์ไฟว์ จ. ชลบุรี | ย.1 |

3.2  แผนงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และไม่เป็นไปตามแผน

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มกราคม 2562 มีแผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 16 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 16.00 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

| ลำดับ | โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน) | เป้าหมายการดำเนินงาน ตามแผน ณ ม.ค. 62 (1) | ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ ม.ค. 62 (2) | ร้อยละของผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย (2)*100/(1) | ปัญหา/อุปสรรค |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| สำนักงานเลขานุการกรม (2 แผนงาน) |
| 1 | การทบทวนโครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงาน ปปง. (ระดับ 5 จัดประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงาน ปปง. เพื่อพิจารณาคำขอ) | ระดับ 1 แต่งตั้งและประชุมคณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลประกอบการทบทวนโครงสร้างและอัตรากำลัง | ดำเนินการส่งร่าง คำขอปรับปรุงโครงสร้างไปสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำร่างโครงสร้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงคำขอตามคำแนะนำของสำนักงาน ก.พ.ร. | 0.00 | - |
| 2 | ค่าตอบแทนที่ปรึกษาเลขาธิการ ปปง. | จ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษาจำนวน 12 ครั้ง | ลงนามในสัญญา จ้างแล้วเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 62 | 0.00 | ระยะเวลา การดำเนินการ จำนวน 8 เดือน ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงาน |
| กองกำกับและตรวจสอบ (4 แผนงาน) |
| 1 | โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้ภาคธุรกิจ (3 ครั้ง) | 2 ครั้ง | 1 ครั้ง (จะดำเนินการจัดครั้งที่ 2 ในเดือนก.พ. 62 ) | 50.00 | เนื่องจาก การเตรียมการต้องมีการคัดเลือกกลุ่ม เป้าหมาย และเสนอขออนุมัติโครงการส่งผลให้ดำเนินการช้ากว่าแผนงาน |
| 2 | การตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานกรณี ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (80 เรื่อง) | 24 เรื่อง | 23 เรื่อง | 95.83 | - |
| 3 | ดำเนินคดีกับผู้มีหน้าที่รายงานที่กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (49 คดี) | 17 คดี | 5 คดี | 29.41 | เนื่องจาก มีนโยบาย ให้เร่งดำเนินการเรื่องที่อยู่ในปี 2557 - 2558 ในแล้วเสร็จ ซึ่งมีจำนวนมาก |
| 4 | การออกตรวจและประเมินผลความเสี่ยงด้าน AML/CFT/CPF ของผู้มีหน้าที่รายงาน (100 ครั้ง) | 20 ครั้ง | 18 ครั้ง | 90.00 | - |
| กองข่าวกรองทางการเงิน (2 แผนงาน) |
| 1 | โครงการยกระดับงานด้านข่าวกรองทางการเงิน เพื่อรองรับการดำเนินงาน ตามมาตรฐานสากล |  |  |  | ปริมาณงาน Re-active มีจำนวนมาก และกำหนดระยะเวลา การนำส่งข้อมูล ทำให้การปฏิบัติงานด้าน Pro –active ได้น้อยลง |
|  | 1.1 จำนวนเรื่องที่มีการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินที่นำไปสู่การสืบสวนและขยายผล (Pro-active) (84 เรื่อง) | 32 เรื่อง | 21 เรื่อง | 65.63 |  |
| 2 | โครงการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง |  |  |  |  |
|  | 2.1 จำนวนเรื่อง/รายชื่อ บุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่คณะกรรมการ ธุกรรมมีมติให้สำนักงาน ปปง. ส่งเรื่อง/รายชื่อให้พนักงานอัยการยื่น คำร้องฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด (37 เรื่อง) | 17 เรื่อง | 7 เรื่อง | 41.18 | รายชื่อบุคคลที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ ถูกกำหนด ในห้วงเวลา ที่ประเมิน พฤติการณ์ ของแต่ละบุคคลเป็นพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับ การก่อการร้ายรายชื่อบุคคลที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ ถูกกำหนด ในห้วงเวลา ที่ประเมิน พฤติการณ์ของแต่ละบุคคล เป็นพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับ การก่อการร้าย |
|  | 2.3 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่งเพื่อประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ (ร้อยละ 90) | ร้อยละ 90 | ร้อยละ 0 | 00.00 | ไม่ใช่พฤติการณ์สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การที่ในแต่ละเหตุการณ์จะมีผู้สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือไม่ ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ ในคดีเป็นปัจจัยภายนอกที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถบังคับได้ |
|  | 2.4 ร้อยละของจำนวนรายชื่อบุคคลที่มีพฤติการณ์สนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้ายที่ศาลแพ่งประกาศให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด (ร้อยละ 10) | ร้อยละ 10 | ร้อยละ 0 | 0.00 |  |
| กองคดี 1 (2 แผนงาน) |
| 1 | โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน |  |  |  | สำนวนคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใหญ่เป็นคดีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับ การฉ้อโกง คดีที่มีลักษณะเป็นปกติธุระ คดีที่เกี่ยวกับ การละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา และเป็นคดีสำคัญๆ ที่มีผู้เสียหาย เป็นจำนวนมาก อยู่ในความสนใจของประชาชน ซึ่งจำเป็นต้องเร่งรัดดำเนินการ และใช้เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการเป็นจำนวนมาก บางสำนวนคดี ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ปีเดียวได้ |
|  | 1.1 จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (20 เรื่อง) | 11 เรื่อง | 2 เรื่อง | 18.18 |  |
|  | 1.2 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ (ร้อยละ 97) | ร้อยละ 96 | ร้อยละ 0 | 0.00 |  |
| 2 | โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน |  |  |  |  |
|  | 2.1 จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (4 เรื่อง) | 1 เรื่อง | 0 เรื่อง | 0.00 |  |
|  | 2.2 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ (ร้อยละ 97) | ร้อยละ 96 | ร้อยละ 0 | 0.00 |  |
| กองคดี 3 (1 แผนงาน) |
| 1 | โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน |  |  |  | เนื่องจากอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของ สำนักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับคดี มูลฐานทุจริต |
|  | 1.1 จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (3 เรื่อง) | 1 เรื่อง | 0 เรื่อง | 0.00 |  |
|  | 1.2 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. (ร้อยละ 97) | ร้อยละ 97 | ร้อยละ 0 | 0.00 |  |
| กองคดี 4 (1 แผนงาน) |  |
| 1. | โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน |  |  |  | เนื่องจาก มีการเร่ง การดำเนินการ คดีมูลฐาน ยาเสพติด คดีการทุจริตจำนำข้าว อย่างไรก็ดี ขณะนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ อยู่หว่าง การดำเนินการคดีมูลฐานการค้ามนุษย์ |
|  | 1.1 จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (3 เรื่อง) | 1 เรื่อง | 0 เรื่อง | 0.00 |  |
|  | 1.2 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ (ร้อยละ 97) | ร้อยละ 97 | ร้อยละ 0 | 0.00 |  |
| กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (3 แผนงาน) |
| 1 | การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ขั้นตอน 8 ) | ขั้นตอนที่ 3 แจ้งเวียนแผนพัฒนาบุคลากรฯ | ขั้นตอนที่ 2 จัดทำร่างแผนพัฒนาบุคลากรฯ เสนอ ลปง. | 66.67 | รอการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผน กลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ปปง. ให้แล้วเสร็จ เนื่องจาก มีเนื้อหาบางส่วนที่ต้องมีความสอดคล้องกัน |
| 2. | การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ขั้นตอน 8) | ขั้นตอนที่ 5 เสนอแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลฯ ให้ ลปง. ลงนาม | ขั้นตอนที่ 4 จัดทำร่างแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลฯ | 80.00 |  |
| 3. | โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการฯ ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด | จัดโครงการ 1 ครั้ง (ผู้เข้ารวม 100 คน) | - | 0.00 | ขออนุมัติโครงการฯ แล้ว กำหนดจัด วันที่ 11 ก.พ. 62 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กทม |
| กองสื่อสารองค์กร (1 แผนงาน) |
| 1 | การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ของประชาชน | ร้อยละ 84 | ร้อยละ 63.33 | 75.39 | เรื่องร้องเรียน ที่ได้รับไม่สามารถนำมาใช้ เป็นข้อมูลได้ทั้งหมด เช่น ไม่เข้ามูลฐาน เป็นต้น |
|  | 1.2 ร้อยละความสำเร็จ ของการใช้ข้อมูลที่ได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ (ร้อยละ 84) |  |  |  |  |

3.3 แผนงานที่ถึงระยะเวลาดำเนินการ แต่ยังไม่ดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มกราคม 2562 มีแผนงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ถึงกำหนดที่ต้องดำเนินการแล้ว จำนวน 5 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

| ลำดับ | โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน) | เป้าหมายการดำเนินงานตามแผน ณ ม.ค. 62 | ปัญหา/อุปสรรค |
| --- | --- | --- | --- |
| กองกำกับและตรวจสอบ (4 แผนงาน) |
| 1 | โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายแบบมุ่งเป้าไปยังกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง (ร้อยละ 97) | ร้อยละ 97 | อยู่ระหว่างปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการอื่นเพื่อนำงบประมาณมาดำเนินการในโครงการ |
| 2 | โครงการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและมีความเป็นเอกภาพ (2 แนวทาง) | 1 แนวทาง | ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากต้องรอ การแก้ไขกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง |
| 3 | ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่ก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (22 ธุรกิจ) | 10 ธุรกิจ | มีการจัดเตรียมความพร้อมของข้อมูลใน การประเมินความเสี่ยง เช่น ฐานข้อมูลของกลุ่มธุรกิจ เสนอขออนุมัติออกตรวจประเมินความเสี่ยง จัดเตรียมคำถามประเมินความเสี่ยงแต่รายกิจการ ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและไม่สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามแผน |
| 4 | จัดทำรายงานผลการประเมินความเสี่ยงรายกลุ่มธุรกิจ หรือมีรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายรายกิจการ (ร้อยละ 87) | ร้อยละ 87 | นำเสนอรายงานให้ ลปง. เห็นชอบแล้ว แต่ยังมีการปรับปรุงแก้ไข จึงไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ |
| กองความร่วมมือระหว่างประเทศ (1 แผนงาน) |
| 1 | การแบ่งปันบัญชีรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตาม กฎหมายไทยกับต่างประเทศ (4 ครั้ง) | 1 ครั้ง | เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีหน่วยร้องขอให้ คท. สอบถามข้อมูลบุคคล ที่ถูกกำหนดตามกฎหมายไทยกับต่างประเทศ |

3.4 แผนงานที่ขอปรับแผนการดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561 มีแผนงานที่
ขอปรับแผนการดำเนินการ จำนวน 10 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของแผนงานที่ติดตามทั้งหมด

| ลำดับ | ชื่อโครงการ/แผนงาน | เป้าหมายโครงการดำเนินการ 12 เดือน (เดิม) | เป้าหมายโครงการดำเนินการ 12 เดือน (ใหม่) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| สำนักงานเลขานุการกรม (3 แผนงาน) |
| 1 | การจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 แผน/ระดับ 5) | 1 แผน (ต.ค. 61 – ม.ค. 62) | 1 แผน (ม.ค. 62 - มี.ค. 62) | หนังสือที่ ปง 0001.2/48 ลงวันที่ 9 ม.ค. 62 หนังสือที่ ปง 0001.2/48 ลงวันที่ 9 ม.ค. 62 |
| 2 | การจัดทำแผนพัฒนาความผาสุกและความผูกพันของข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 แผน/ระดับ 5) | 1 แผน (ต.ค. 61 – ม.ค. 62) | 1 แผน (ม.ค. 62 - มี.ค. 62) |  |
| 3 | แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงาน ปปง. (1 แผน/ระดับ 5) | 1 แผน (ต.ค. – ธ.ค. 61) | 1 แผน (ต.ค. 61 – ม.ค. 62) |  |
| กองกฎหมาย (1 แผนงาน) |
| 1 | โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (1 ครั้ง) | จัดโครงการฯ 1 ครั้ง ในเดือน ธ.ค. 61 | จัดโครงการฯ 1 ครั้ง ในเดือน มี.ค. 61 | หนังสือที่ ปง 0002.1/7 ลงวันที่ 8 ม.ค. 62 |
| กองกำกับและตรวจสอบ (1 แผนงาน) |
| 1 | การทบทวนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ร้อยละ 76) | ร้อยละ 76 (โดยวัดผลการดำเนินงานรายไตรมาส ธ.ค. 61, มี.ค. 62, มิ.ย. 62, ก.ย. 62) | ร้อยละ 76 (โดยวัดผลการดำเนินงานทุก 6 เดือน มี.ค. 62, ก.ย. 62) | หนังสือที่ ปง 0003.1/36 ลงวันที่ 9 ม.ค. 62 |
| กองนโยบายและยุทธศาสาตร์ (4 แผนงาน) |
| 1 | โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลด้าน AML/CFT | ระดับ 5 (ธ.ค. 61 – ก.ค. 62) | ระดับ 5 (ก.พ. 61 – ส.ค. 62) |  |
| 2 | จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตร | จัดประชุมฯ 2 ครั้ง (ธ.ค. 61 และ มิ.ย. 62) | จัดประชุมฯ 1 ครั้ง (มิ.ย. 62) |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมจริยธรรมและสร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. | จัดโครงการฯ 1 ครั้ง (ธ.ค. 61) | จัดโครงการฯ 1 ครั้ง (เม.ย. 62) |  |
| 4 | จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับภาษาไทย) | 4 ขั้นตอน (ขั้นตอนที่ 1 ต.ค. – พ.ย. 61 ขั้นตอนที่ 2 ธ.ค. 61 ขั้นตอนที่ 3 ม.ค. – เม.ย 62 ขั้นตอนที่ 4 เม.ย. 62) | 5 ขั้นตอน (ขั้นตอนที่ 1 ต.ค. – ธ.ค. 61 ขั้นตอนที่ 2 ม.ค. 62 ขั้นตอนที่ 3 ก.พ. 62 ขั้นตอนที่ 4 มี.ค. - พ.ค. 62 ขั้นตอนที่ 5 มิ.ย. 62) |  |
| กองสื่อสารองค์กร (1 แผนงาน) |
| 1 | โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงาน ปปง. | 132 ครั้ง (2 ครั้ง ธ.ค. 61 127 ครั้ง ม.ค. 62 1 ครั้ง มิ.ย. 62 2 ครั้ง ส.ค. 62) | 125 ครั้ง (2 ครั้ง ม.ค. 62 121 ครั้ง มี.ค. 62 1 ครั้ง เม.ย. 62 1 ครั้ง ส.ค. 62) | หนังสือที่ ปง 0014.1/33 ลงวันที่ 17 ม.ค. 62 |